## Backlog
Backlog et équipe
ID | Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | Priorisation | Front-end | Jours front-end | Coût front-end | Back-end | Jours back-end | Coût back-end | Dev Mobile | Jours dev mobile | Coût dev mobile | Data Scientist | Jours data scientist | Coût data scientist | UX/UI Designer | Jours UX/UI Designer | Coût UX/UI Design | Total répartition | Total coût
0 | Création du compte | Utilisateur de l'application | Créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe | Accéder à l'application | 5 |  | 1 - Indispensable | 30% | 1.5 | 792 | 40% | 2 | 834 | 20% | 1 | 808.5 | 0% | 0 | 990 | 10% | 0.5 | 727.5 | 100% | 4152
1 | Connexion au compte | Utilisateur de l'application | Pouvoir me connecter avec mon adresse email et mon mot de passe | Accéder à l'application | 5 |  | 1 - Indispensable | 30% | 1.5 | 792 | 40% | 2 | 834 | 20% | 1 | 808.5 | 0% | 0 | 990 | 10% | 0.5 | 727.5 | 100% | 4152
2 | Ajout au panier | Utilisateur de l'application | Ajouter un vêtement à mon panier | Le retrouver plus tard et valider le contenu de ma commande | 5 |  | 1 - Indispensable | 30% | 1.5 | 792 | 40% | 2 | 834 | 20% | 1 | 808.5 | 0% | 0 | 990 | 10% | 0.5 | 727.5 | 100% | 4152
3 | Choix livraison | Utilisateur de l'application | Choisir un type de livraison | Choisir une option adaptée à mon besoin | 5 |  | 1 - Indispensable | 30% | 1.5 | 792 | 40% | 2 | 834 | 20% | 1 | 808.5 | 0% | 0 | 990 | 10% | 0.5 | 727.5 | 100% | 4152
4 | Paiement | Utilisateur de l'application | Choisir un mode de paiement bancaire de mon choix parmi une liste | Choisir l'option de paiement qui me convient | 8 |  | 1 - Indispensable | 35% | 2.8 | 1478.4 | 35% | 2.8 | 1556.8 | 20% | 1.6 | 1509.2 | 0% | 0 | 1848 | 10% | 0.8 | 1358 | 100% | 7750.4
5 | Gestion recommendations | Utilisateur de l'application | Pouvoir activer ou désactiver les systèmes de recommendations dans mes paramètres | D'avoir le contrôle sur l'utilisation de mes données | 5 |  | 1 - Indispensable | 30% | 1.5 | 792 | 40% | 2 | 834 | 20% | 1 | 808.5 | 0% | 0 | 990 | 10% | 0.5 | 727.5 | 100% | 4152
6 | Modifier informations personnelles | Utilisateur de l'application | Pouvoir modifier certaines informations personnelles dans mes paramètres | D'avoir le contrôle sur la conservation de mes données | 5 |  | 1 - Indispensable | 30% | 1.5 | 792 | 40% | 2 | 834 | 20% | 1 | 808.5 | 0% | 0 | 990 | 10% | 0.5 | 727.5 | 100% | 4152
7 | Supprimer informations personnelles | Utilisateur de l'application | Pouvoir supprimer les informations personnelles stockées dans l'application dans mes paramètres | D'avoir le contrôle sur la conservation de mes données | 5 |  | 1 - Indispensable | 30% | 1.5 | 792 | 40% | 2 | 834 | 20% | 1 | 808.5 | 0% | 0 | 990 | 10% | 0.5 | 727.5 | 100% | 4152
8 | Suppression données personnelles par délai | Utilisateur de l'application | Mes données soient supprimées au bout de 3 ans sans avoir accès à l'application | D'avoir le contrôle sur la conservation de mes données | 8 |  | 1 - Indispensable | 35% | 2.8 | 1478.4 | 35% | 2.8 | 1556.8 | 20% | 1.6 | 1509.2 | 0% | 0 | 1848 | 10% | 0.8 | 1358 | 100% | 7750.4
9 | Création d'une garde-robe | Utilisateur de l'application | Me prendre en photo et les stocker | Me créer une garde-robe dans l'application | 13 |  | 2 - Important | 40% | 5.2 | 2745.6 | 30% | 3.9 | 2891.2 | 20% | 2.6 | 2802.8 | 0% | 0 | 3432 | 10% | 1.3 | 2522 | 100% | 14393.6
10 | Recommendations basées sur la garde-robe | Utilisateur de l'application | Accéder à des recommendations de vêtements en fonction de mes photos enregistrées | Bénéficier de recommendations personnalisées | 50 |  | 2 - Important | 10% | 5 | 2640 | 20% | 10 | 2780 | 20% | 10 | 2695 | 50% | 25 | 3300 | 10% | 5 | 2425 | 110% | 13840
11 | Système d'avis sur les recommendations | Utilisateur de l'application | Laisser une note (entre 1 et 5) sur les recommendations | Recevoir plus de recommendations de vêtements similaires aux vêtements bien notés, et/ou recevoir moins de recommendations de vêtements similaires aux vêtements mal notés | 8 |  | 2 - Important | 35% | 2.8 | 1478.4 | 35% | 2.8 | 1556.8 | 20% | 1.6 | 1509.2 | 0% | 0 | 1848 | 10% | 0.8 | 1358 | 100% | 7750.4
12 | Affichage de recommendations basées sur la garde-robe | Utilisateur de l'application | Sélectionner un vêtement recommandé et l'afficher sur une photo de moi | Juger si le vêtement me convient ou pas | 13 |  | 3 - Utile | 40% | 5.2 | 2745.6 | 30% | 3.9 | 2891.2 | 20% | 2.6 | 2802.8 | 0% | 0 | 3432 | 10% | 1.3 | 2522 | 100% | 14393.6
13 | Préférences utilisateur : styles | Utilisateur de l'application | Avoir un aperçu des différents styles disponibles sur le site | Sauvegarder mes styles préférés | 8 |  | 3 - Utile | 35% | 2.8 | 1478.4 | 35% | 2.8 | 1556.8 | 20% | 1.6 | 1509.2 | 0% | 0 | 1848 | 10% | 0.8 | 1358 | 100% | 7750.4
14 | Préférences utilisateur : marques | Utilisateur de l'application | Avoir un aperçu des différentes marques disponibles sur le site | Sauvegarder mes marques préférés | 8 |  | 3 - Utile | 35% | 2.8 | 1478.4 | 35% | 2.8 | 1556.8 | 20% | 1.6 | 1509.2 | 0% | 0 | 1848 | 10% | 0.8 | 1358 | 100% | 7750.4
15 | Préférences utilisateur : marques et sites | Utilisateur de l'application | Accéder à une liste de blogs, sites de conseil, d'influenceurs ou de tendances | Sauvegarder mes blogs, sites de conseil, d'influenceurs, ou de tendances préférés | 8 |  | 3 - Utile | 35% | 2.8 | 1478.4 | 35% | 2.8 | 1556.8 | 20% | 1.6 | 1509.2 | 0% | 0 | 1848 | 10% | 0.8 | 1358 | 100% | 7750.4
16 | Affichage de recommendations basées sur les préférences de l'utilisateur | Utilisateur de l'application | Accéder à des recommendations de vêtements en fonction de mes préférences enregistrées (styles, marques, blogs et sites) | Bénéficier de recommendations personnalisées | 50 |  | 3 - Utile | 10% | 5 | 2640 | 20% | 10 | 2780 | 20% | 10 | 2695 | 50% | 25 | 3300 | 10% | 5 | 2425 | 110% | 13840
17 | Option de personnalisation des vêtements recommandés | Utilisateur de l'application | Pouvoir changer la couleur et certaines caractéristiques du vêtement recommandé | Explorer différentes options | 13 |  | 4 - Souhaitable | 40% | 5.2 | 2745.6 | 30% | 3.9 | 2891.2 | 20% | 2.6 | 2802.8 | 0% | 0 | 3432 | 10% | 1.3 | 2522 | 100% | 14393.6
18 | Gestion durée de conservation données personnelles | Utilisateur de l'application | Choisir la durée de conservation de mes données lors de la création de mon compte | D'avoir le contrôle sur la conservation de mes données | 8 |  | 4 - Souhaitable | 35% | 2.8 | 1478.4 | 35% | 2.8 | 1556.8 | 20% | 1.6 | 1509.2 | 0% | 0 | 1848 | 10% | 0.8 | 1358 | 100% | 7750.4
[5 empty] | 230 |  |  |  | 55.7 | 29409.6 |  | 65.3 | 30969.2 |  | 46 | 30022.3 |  | 50 | 36762 |  | 23 | 27014.5 |  | 154177.6
240
| Étiquettes de lignes | Nombre de Priorisation
| 1 - Indispensable | 9
| 2 - Important | 3
| 3 - Utile | 5
| 4 - Souhaitable | 2
| Total général | 19
| Somme de Jours back-end | Somme de Jours front-end | Somme de Jours data scientist | Somme de Jours dev mobile | Somme de Jours UX/UI Designer
| 65.3 | 55.7 | 50 | 46 | 23
| Somme de Coût data scientist | Somme de Coût back-end | Somme de Coût dev mobile | Somme de Coût front-end | Somme de Coût UX/UI Design
| 36762 | 30969.2 | 30022.3 | 29409.6 | 27014.5
Note on J20: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Plus de variabilité ?
Note on E31: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Quel type d'algo ? Reconnaissance tous les vêtements ? Quels paramètres nécessaires (lumino, distance, …) ? Possibilité pour l'utilisateur d'entourer le vêtement concerné ? Décomposer davantage les US sur les algos
Note on E37: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Profil data scientist : 2 profils différents pour 2 algos ?
Note on G37: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Algo plus simple que l'autre ? Donc charge à adapter ?

## Planification
Planification
Durée d'un sprint = 1 mois = 21,67 jours
US | Sprint 1
| Front-end |  | Back-end |  | Dev mobile |  | Data scientist |  | UX/UI Designer
| Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée
Création du compte | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
Connexion au compte | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1
Ajout au panier | 1.5 | 4.5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5
Choix livraison | 1.5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 2
Paiement | 2.8 | 8.8 | 2.8 | 10.8 | 1.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2.8
Gestion recommendations | 1.5 | 10.3 | 2 | 12.8 | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3
Modifier informations personnelles | 1.5 | 11.8 | 2 | 14.8 | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.8
Supprimer informations personnelles | 1.5 | 13.3 | 2 | 16.8 | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3
Suppression données personnelles par délai | 2.8 | 16.1 | 2.8 | 19.6 | 1.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0.8 | 5.1
Création d'une garde-robe | 5.2 | 21.3 | 2 | 21.6 | 2.6 | 12.8 | 0 | 0 | 1.3 | 6.4
Recommendations basées sur la garde-robe |  |  |  |  | 8 | 20.8 | 21 | 21 | 5 | 11.4
Système d'avis sur les recommendations | [8 empty] | 0.8 | 12.2
Affichage de recommendations basées sur la garde-robe | [8 empty] | 1.3 | 13.5
Préférences utilisateur : styles | [8 empty] | 0.8 | 14.3
Préférences utilisateur : marques | [8 empty] | 0.8 | 15.1
Préférences utilisateur : marques et sites | [8 empty] | 0.8 | 15.9
Affichage de recommendations basées sur les préférences de l'utilisateur | [8 empty] | 5 | 20.9
Option de personnalisation des vêtements recommandés | [10 empty] | Total
Gestion durée de conservation données personnelles | [10 empty] | 105.6 | 21 | 5.0286
US | Sprint 2
| Front-end |  | Back-end |  | Dev mobile |  | Data scientist |  | UX/UI Designer
| Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée
Création d'une garde-robe | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recommendations basées sur la garde-robe | 5 | 5 | 10 | 11.9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0
Système d'avis sur les recommendations | 2.8 | 7.8 | 2.8 | 14.7 | 1.6 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 0
Affichage de recommendations basées sur la garde-robe | 5.2 | 13 | 3.9 | 18.6 | 2.6 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 0
Préférences utilisateur : styles | 2.8 | 15.8 | 2.8 | 21.4 | 1.6 | 7.8 | 0 | 4 | 0 | 0
Préférences utilisateur : marques | 2.8 | 18.6 |  |  | 1.6 | 9.4 | 0 | 4 | 0 | 0
Préférences utilisateur : marques et sites | 2.8 | 21.4 |  |  | 1.6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0
Affichage de recommendations basées sur les préférences de l'utilisateur |  |  |  |  | 10 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0
Option de personnalisation des vêtements recommandés | [8 empty] | 1.3 | 1.3 | Total |  |  | 239.6
Gestion durée de conservation données personnelles | [8 empty] | 0.8 | 2.1 | 65.5 | 21 | 3.119
US | Sprint 3
| Front-end |  | Back-end |  | Dev mobile |  | Data scientist |  | UX/UI Designer
| Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée
Création d'une garde-robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recommendations basées sur la garde-robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Système d'avis sur les recommendations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Affichage de recommendations basées sur la garde-robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Préférences utilisateur : styles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Préférences utilisateur : marques | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4
Préférences utilisateur : marques et sites | 0 | 0 | 2.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 4
Affichage de recommendations basées sur les préférences de l'utilisateur | 5 | 5 | 10 | 15.6 | 0 | 0 | 17 | 21
Option de personnalisation des vêtements recommandés | 5.2 | 10.2 | 3.9 | 19.5 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  | Total
Gestion durée de conservation données personnelles | 2.8 | 13 | 1.8 | 21.3 | 1.6 | 4.2 |  |  |  |  | 59.5 | 21 | 2.8333
US | Sprint 4
| Front-end |  | Back-end |  | Dev mobile |  | Data scientist |  | UX/UI Designer
| Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée | Charge | Charge cumulée
Création d'une garde-robe |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Recommendations basées sur la garde-robe |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Système d'avis sur les recommendations |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Affichage de recommendations basées sur la garde-robe |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Préférences utilisateur : styles |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Préférences utilisateur : marques |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Préférences utilisateur : marques et sites |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Affichage de recommendations basées sur les préférences de l'utilisateur |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 8
Option de personnalisation des vêtements recommandés |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Total
Gestion durée de conservation données personnelles |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 9 | 21 | 0.42857
Recommendation : ne pas démarrer un quatrième sprint, répartir davantage de jours de travail au back-end et data scientist sur les 3 premiers sprint
back-end : 1 jour de travail en plus qu'on peut mettre sur le sprint 3 (= 7 heures supplémentaires sur un mois)
data scientist : 8/3 = 2,7 jours supplémentaires par sprint environ (=19 heures supplémentaires par mois)
Attention : heures supplémentaires majorées à 25% si en CDI !
240 | 90 | 2.6667 |  | Jours | Points réalisés | Points restants |  | Sprint | Points
|  |  |  | 0 | 0 | 240 |  | Sprint 1 | 105.6
|  |  |  | 1 | 5.0286 | 234.9714 |  | Sprint 2 | 86.9
|  |  |  | 2 | 5.0286 | 229.9429 |  | Sprint 3 | 54.5
|  |  |  | 3 | 5.0286 | 224.9143 |  | Sprint 4 | 9
|  |  |  | 4 | 5.0286 | 219.8857
|  |  |  | 5 | 5.0286 | 214.8571
|  |  |  | 6 | 5.0286 | 209.8286
|  |  |  | 7 | 5.0286 | 204.8
|  |  |  | 8 | 5.0286 | 199.7714
|  |  |  | 9 | 5.0286 | 194.7429
|  |  |  | 10 | 5.0286 | 189.7143
|  |  |  | 11 | 5.0286 | 184.6857
|  |  |  | 12 | 5.0286 | 179.6571
|  |  |  | 13 | 5.0286 | 174.6286
|  |  |  | 14 | 5.0286 | 169.6
|  |  |  | 15 | 5.0286 | 164.5714
|  |  |  | 16 | 5.0286 | 159.5429
|  |  |  | 17 | 5.0286 | 154.5143
|  |  |  | 18 | 5.0286 | 149.4857
|  |  |  | 19 | 5.0286 | 144.4571
|  |  |  | 20 | 5.0286 | 139.4286
|  |  |  | 21 | 5.0286 | 134.4
|  |  |  | 22 | 3.119 | 131.281
|  |  |  | 23 | 3.119 | 128.1619
|  |  |  | 24 | 3.119 | 125.0429
|  |  |  | 25 | 3.119 | 121.9238
|  |  |  | 26 | 3.119 | 118.8048
|  |  |  | 27 | 3.119 | 115.6857
|  |  |  | 28 | 3.119 | 112.5667
|  |  |  | 29 | 3.119 | 109.4476
|  |  |  | 30 | 3.119 | 106.3286
|  |  |  | 31 | 3.119 | 103.2095
|  |  |  | 32 | 3.119 | 100.0905
|  |  |  | 33 | 3.119 | 96.9714
|  |  |  | 34 | 3.119 | 93.8524
|  |  |  | 35 | 3.119 | 90.7333
|  |  |  | 36 | 3.119 | 87.6143
|  |  |  | 37 | 3.119 | 84.4952
|  |  |  | 38 | 3.119 | 81.3762
|  |  |  | 39 | 3.119 | 78.2571
|  |  |  | 40 | 3.119 | 75.1381
|  |  |  | 41 | 3.119 | 72.019
|  |  |  | 42 | 3.119 | 68.9
|  |  |  | 43 | 2.8333 | 66.0667
|  |  |  | 44 | 2.8333 | 63.2333
|  |  |  | 45 | 2.8333 | 60.4
|  |  |  | 46 | 2.8333 | 57.5667
|  |  |  | 47 | 2.8333 | 54.7333
|  |  |  | 48 | 2.8333 | 51.9
|  |  |  | 49 | 2.8333 | 49.0667
|  |  |  | 50 | 2.8333 | 46.2333
|  |  |  | 51 | 2.8333 | 43.4
|  |  |  | 52 | 2.8333 | 40.5667
|  |  |  | 53 | 2.8333 | 37.7333
|  |  |  | 54 | 2.8333 | 34.9
|  |  |  | 55 | 2.8333 | 32.0667
|  |  |  | 56 | 2.8333 | 29.2333
|  |  |  | 57 | 2.8333 | 26.4
|  |  |  | 58 | 2.8333 | 23.5667
|  |  |  | 59 | 2.8333 | 20.7333
|  |  |  | 60 | 2.8333 | 17.9
|  |  |  | 61 | 2.8333 | 15.0667
|  |  |  | 62 | 2.8333 | 12.2333
|  |  |  | 63 | 2.8333 | 9.4
|  |  |  | 64 | 0.42857 | 8.9714
|  |  |  | 65 | 0.42857 | 8.5429
|  |  |  | 66 | 0.42857 | 8.1143
|  |  |  | 67 | 0.42857 | 7.6857
|  |  |  | 68 | 0.42857 | 7.2571
|  |  |  | 69 | 0.42857 | 6.8286
|  |  |  | 70 | 0.42857 | 6.4
|  |  |  | 71 | 0.42857 | 5.9714
|  |  |  | 72 | 0.42857 | 5.5429
|  |  |  | 73 | 0.42857 | 5.1143
|  |  |  | 74 | 0.42857 | 4.6857
|  |  |  | 75 | 0.42857 | 4.2571
|  |  |  | 76 | 0.42857 | 3.8286
|  |  |  | 77 | 0.42857 | 3.4
|  |  |  | 78 | 0.42857 | 2.9714
|  |  |  | 79 | 0.42857 | 2.5429
|  |  |  | 80 | 0.42857 | 2.1143
|  |  |  | 81 | 0.42857 | 1.6857
|  |  |  | 82 | 0.42857 | 1.2571
|  |  |  | 83 | 0.42857 | 0.82857
|  |  |  | 84 | 0.42857 | 0.4
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Note on B25: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Justifier le choix dans présentation Réponse : Freelance = on peut les faire travailler davantage ? À chercher

## Couts et gains
Coûts et gains
Profils | Coût journalier | Source : MALT
Front-end | 528
Back-end | 556
Dev Mobile | 539
Data Scientist | 660
UX/UI Designer | 485
Postes de dépense | Coûts
Coût initial de développement | 154177.6 |  | Temps de développement (en mois, voir planification) | 3
Coût annuel de maintenance | 23126.64 |  | Total coûts initiaux | 156677.6
Coût initial d'infrastructure | 2500 |  | Coûts initiaux mensuels | 52225.8667
Coût annuel d'infrastructure de production | 2400 |  | Coût mensuel de maintenance | 1927.22
Négo possibles pour faire baisser les coûts (R&D notamment) |  |  | Coût mensuel de production | 200
Hypothèses de départ :
Panier moyen initial | 100
Taux de conversion initial | 2.5%
Nombre de prospects (stable) | 400000
Nombre de clients | 10000
Chiffre d'affaires | 1000000
Gains espérés
Augmentation du panier moyen (à hauteur d'1€ par mois)) | 5% |  | https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-personalization
Nouveau panier moyen | 100
Augmentation du taux de conversion (à hauteur de 0,02% par mois) | 2.7%
Mois | Taux de conversion | Panier moyen | Nombre de clients | Chiffre d'affaires | Coûts initiaux | Coût annuel de maintenance | Coût annuel de production | Coûts totaux mensuels | ROI | Profit mensuel | Profit cumulé
1 | 2.5% | 100 | 10000 | 1000000 | 52225.8667 | 0 | 0 | 52225.8667 | 0 | -52225.8667 | -52225.8667
2 | 2.5% | 100 | 10000 | 1000000 | 52225.8667 | 0 | 0 | 52225.8667 | 0 | -52225.8667 | -104451.7333
3 | 2.5% | 100 | 10000 | 1000000 | 52225.8667 | 0 | 0 | 52225.8667 | 0 | -52225.8667 | -156677.6
4 | 2.52% | 101 | 10080 | 1018080 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 18080 | 15952.78 | -140724.82
5 | 2.54% | 102 | 10160 | 1036320 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 36320 | 34192.78 | -106532.04
6 | 2.56% | 103 | 10240 | 1054720 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 54720 | 52592.78 | -53939.26
7 | 2.58% | 104 | 10320 | 1073280 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 73280 | 71152.78 | 17213.52
8 | 2.6% | 105 | 10400 | 1092000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 92000 | 89872.78 | 107086.3
9 | 2.62% | 105 | 10480 | 1100400 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 100400 | 98272.78 | 205359.08
10 | 2.64% | 105 | 10560 | 1108800 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 108800 | 106672.78 | 312031.86
11 | 2.66% | 105 | 10640 | 1117200 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 117200 | 115072.78 | 427104.64
12 | 2.68% | 105 | 10720 | 1125600 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 125600 | 123472.78 | 550577.42
13 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 682450.2
14 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 814322.98
15 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 946195.76
16 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 1078068.54
17 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 1209941.32
18 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 1341814.1
19 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 1473686.88
20 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 1605559.66
21 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 1737432.44
22 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 1869305.22
23 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 2001178
24 | 2.7% | 105 | 10800 | 1134000 | 0 | 1927.22 | 200 | 2127.22 | 134000 | 131872.78 | 2133050.78

## RGPD
Traitement : | app-fashinst-001
Description du traitement
Nom du traitement | Analyse photo utilisateur et recommandation produit (vêtement)
N° / RÉF | app-fashinst-001
Date de création du traitement | 4535200%
Mise à jour du traitement | N/A
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Pierre Dupont | 1 Rue de la Mode | 69004 | LYON | France | 06 01 02 03 04 | pierre@fashion-insta.fr
Délégué à la protection des données | Louise Doney | 1 Rue de la Mode | 69004 | LYON | France | 06 04 03 02 01 | louise@fashion-insta.fr
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Analyse de photo d'utilisateur afin d'identifier le type de vêtements portés et de proposer une recommandation produit similaire (vêtement).
Sous-finalité 1 | Identification des vêtements porté par l'utilisateur sur la photo.
Sous-finalité 2 | Proposer une recommandation produit (vêtement) en fonction des vêtements identifiés.
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Photo de l'utilisateur, pouvant faire apparaître son visage et son lieu de vie. |  |  | 1 jour
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires. |  |  | 1 jour
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | Types et marques des vêtements portés, niveau de vie, lieu de vie. |  |  | 1 jour
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP et ID utilisateur (si existant) afin de limiter les risques d'abus ou de détournement. |  |  | 1 jour
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | N/A
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | N/A
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données révélant les opinions politiques | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données révélant l'appartenance syndicale | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données génétiques | N/A
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | Visage pouvant apparaître sur la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données concernant la santé | Certaines pathologies/handicaps peuvent être visibles sur la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | Établissement pénitentiaire visible en arrière plan, dispositif de type bracelet électronique, ou autre élément qui pourraient permettre une interprétation sur ce sujet. Utilisateur en train de commettre un délit/crime. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients
Catégorie de personnes 2 | Prospects |  |  | Les prospects ne disposeront pas d'ID utilisateur.
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | Modèle informatique de prédiction automatique en production dans un service cloud Microsoft Azure localisé en Europe.
Destinataire 2 | Techniciens habilités |  |  | Les techniciens habilités à gérer le modèle en production peuvent accéder aux photos, mais ceci n'est pas nécessaire au traitement prévu.
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Seuls les techniciens habilités à gérer le modèle en production peuvent accéder aux photos.
Mesure de sécurité 2 | Mesures de traçabilité |  |  | L'adresse IP de la personne envoyant la photo est identifiée, ainsi que son ID client si existant.
Mesure de sécurité 3 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Effacement automatique des photos et toutes données associées au bout d'un jour maximum (purge quotienne).
Traitement : | app-fashinst-002
Description du traitement
Nom du traitement | Essayage virtuel du produit (vêtement)
N° / RÉF | app-fashinst-002
Date de création du traitement | 4535200%
Mise à jour du traitement | N/A
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Pierre Dupont | 1 Rue de la Mode | 69004 | LYON | France | 06 01 02 03 04 | pierre@fashion-insta.fr
Délégué à la protection des données | Louise Doney | 1 Rue de la Mode | 69004 | LYON | France | 06 04 03 02 01 | louise@fashion-insta.fr
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Analyse de photo d'utilisateur afin d'identifier les différentes parties de son corps dans le but de représenter en situation le produit recommandé (essayage virtuel du vêtement).
Sous-finalité 1 | Identification des différentes parties du corps de l'utilisateur sur la photo.
Sous-finalité 2 | Afficher le produit recommandé (vêtement) sur l'utilisateur présent sur la photo.
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Photo de l'utilisateur, pouvant faire apparaître son visage et son lieu de vie. |  |  | 1 jour
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires. |  |  | 1 jour
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | Types et marques des vêtements portés, niveau de vie, lieu de vie. |  |  | 1 jour
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP et ID utilisateur (si existant) afin de limiter les risques d'abus ou de détournement. |  |  | 1 jour
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | N/A
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | N/A
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données révélant les opinions politiques | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données révélant l'appartenance syndicale | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données génétiques | N/A
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | Visage pouvant apparaître sur la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données concernant la santé | Certaines pathologies/handicaps peuvent être visibles sur la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | Certaines interprétations peuvent être possible à l'observation de la photo. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | Établissement pénitentiaire visible en arrière plan, dispositif de type bracelet électronique, ou autre élément qui pourraient permettre une interprétation sur ce sujet. Utilisateur en train de commettre un délit/crime. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre du traitement, leur présence est liée au support photographique. |  |  | 1 jour
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients
Catégorie de personnes 2 | Prospects |  |  | Les prospects ne disposeront pas d'ID utilisateur.
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | Modèle informatique de prédiction automatique en production dans un service cloud Microsoft Azure localisé en Europe.
Destinataire 2 | Techniciens habilités |  |  | Les techniciens habilités à gérer le modèle en production peuvent accéder aux photos, mais ceci n'est pas nécessaire au traitement prévu.
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Seuls les techniciens habilités à gérer le modèle en production peuvent accéder aux photos.
Mesure de sécurité 2 | Mesures de traçabilité |  |  | L'adresse IP de la personne envoyant la photo est identifiée, ainsi que son ID client si existant.
Mesure de sécurité 3 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Effacement automatique des photos et toutes données associées au bout d'un jour maximum (purge quotienne).
Traitement : | app-fashinst-003
Description du traitement
Nom du traitement | Production de recommandation produits (vêtements) en fonction des préférences indiquées par l'utilisateur
N° / RÉF | app-fashinst-003
Date de création du traitement | 4535200%
Mise à jour du traitement | N/A
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Pierre Dupont | 1 Rue de la Mode | 69004 | LYON | France | 06 01 02 03 04 | pierre@fashion-insta.fr
Délégué à la protection des données | Louise Doney | 1 Rue de la Mode | 69004 | LYON | France | 06 04 03 02 01 | louise@fashion-insta.fr
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Un algorithme produits des recommandations de produits (vêtements) basées sur des préférences volontairement et activement indiquées par l'utilisateur.
Sous-finalité 1 | Agrégation des différentes préférences indiquées par l'utilisateur. Ces préférences constituent une description des vêtements souhaités (marques, couleurs, type de vêtement, type de coupe, composition, etc.).
Sous-finalité 2 | Proposer une recommandation produit (vêtement) en fonction des préférences indiquées par l'utilisateur.
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | N/A
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires, genre ou expression de genre, religion. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | Types et marques des vêtements portés, niveau de vie. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | N/A
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | N/A
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | N/A
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Certaines déductions sont possibles à partir des préférences indiquées, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données révélant les opinions politiques | Certaines déductions sont possibles à partir des préférences indiquées, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | Certaines déductions sont possibles à partir des préférences indiquées, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données révélant l'appartenance syndicale | N/A
Données génétiques | N/A
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | N/A
Données concernant la santé | Certaines déductions sont possibles à partir des préférences indiquées, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | Certaines déductions sont possibles à partir des préférences indiquées, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | N/A
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | L'indication de ces préférences n'est possible que pour les utilisateurs disposant d'un compte client.
Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | Modèle informatique de prédiction automatique en production dans un service cloud Microsoft Azure localisé en Europe.
Destinataire 2
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Les données de préférences sont stockées de manière chiffrées, les employés de l'entreprise n'y ont pas accès.
Mesure de sécurité 2 | Mesures de traçabilité |  |  | Ces préférences sont liées au compte client de l'utilisateur.
Mesure de sécurité 3 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Ces données sont automatiquement effacées en cas d'inactivité du client pendant 1 an.
Traitement : | app-fashinst-004
Description du traitement
Nom du traitement | Affinage des propositions de produits apportées par le traitement app-fashinst-001 grâce à une notation des précédentes recommandations par l'utilisateur.
N° / RÉF | app-fashinst-004
Date de création du traitement | 4535200%
Mise à jour du traitement | N/A
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Pierre Dupont | 1 Rue de la Mode | 69004 | LYON | France | 06 01 02 03 04 | pierre@fashion-insta.fr
Délégué à la protection des données | Louise Doney | 1 Rue de la Mode | 69004 | LYON | France | 06 04 03 02 01 | louise@fashion-insta.fr
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | L'algoritme de proposition de produits (vêtements) utilisé pour le traitement app-fashinst-001 prend en considération les retours (notations) de l'utilisateur sur de précédentes propositions afin de proposer des produits (vêtements) plus pertinents.
Sous-finalité 1 | Affiner les propositions de produits (vêtements) réalisées par le traitement app-fashinst-001.
Sous-finalité 2
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | N/A
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Goûts vestimentaires, genre ou expression de genre, religion. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | Types et marques des vêtements portés, niveau de vie. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | N/A
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | N/A
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | N/A
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Certaines déductions sont possibles à partir des notes de l'utilisateur, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données révélant les opinions politiques | Certaines déductions sont possibles à partir des notes de l'utilisateur, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | Certaines déductions sont possibles à partir des notes de l'utilisateur, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données révélant l'appartenance syndicale | N/A
Données génétiques | N/A
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | N/A
Données concernant la santé | Certaines déductions sont possibles à partir des notes de l'utilisateur, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | Certaines déductions sont possibles à partir des notes de l'utilisateur, mais ces déductions ne font pas partie des traitements réalisés. |  |  | 1 an en cas d'inactivité de l'utilisateur, sinon pendant toute la durée d'utilisation.
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | N/A
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | La notation des propositions produits n'est possible que pour les utilisateurs disposant d'un compte client.
Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | Modèle informatique de prédiction automatique en production dans un service cloud Microsoft Azure localisé en Europe.
Destinataire 2
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Les données de notations sont stockées de manière chiffrées, les employés de l'entreprise n'y ont pas accès.
Mesure de sécurité 2 | Mesures de traçabilité |  |  | Ces notations sont liées au compte client de l'utilisateur.
Mesure de sécurité 3 | Autres mesures (à préciser) |  |  | Ces données sont automatiquement effacées en cas d'inactivité du client pendant 1 an.
Note on A3: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F9: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A10: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A14: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E19: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A25: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A27: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E27: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A38: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A42: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A46: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A55: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F61: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A62: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A66: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E71: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A77: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A79: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E79: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A90: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A94: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A98: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A107: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F113: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A114: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A118: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E123: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A129: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A131: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E131: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A142: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A146: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A150: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A159: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F165: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A166: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A170: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E175: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A181: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on A183: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E183: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A194: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A198: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A202: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.

## Risques
Cartographie des risques
Titre | Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à 3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact × prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté arrive)
| Étant donné que … | Si … | Alors …
Data Scientist junior | Le Data Scientist est junior, il s’appuie sur les compétences d’un sous-traitant pour réaliser les modèles. | Des interrogations se posent dans le débat public quand à l'explicabilité du modèle. | Bad buzz, polémique, diminution du nombre d'utilisateur, mauvaise réputation de l'entreprise, baisse du chiffre d'affaire. | 2 | 2 | 4 | Anticiper ce sujet avec le prestataire et préparation d'un support de communication en amont de la mise à disposition publique du service. | Création en urgence d'un support de communication visant à éteindre la polémique.
Biais du modèle | Biais du modèle entraînant des prédictions sujettes à polémiques. Le public interprète ces prédictions comme discriminatoires. | - Identification d'un biais par les utilisateurs. - Amplification de l'information via les réseaux sociaux ou des journalistes. - La polémique enfle rapidement. | - Bad buzz, polémique, diminution du nombre d'utilisateur, mauvaise réputation de l'entreprise, baisse du chiffre d'affaire. - Coûts engendrés par la mise en place des correctifs, notamment en cas de nécessité de réentraînement du modèle. | 3 | 3 | 9 | - S’assurer de la bonne qualité et diversité des données d’entraînement (corpulences, tailles, genres, ethnies, port de voile, etc.). - Bien tester en amont avec des nouvelles données variées. - Éventuelle phase de betatest fermée avant de mettre en production à grande échelle. - Anticiper ce sujet avec le prestataire, définir les actions à mettre en place en cas de survenue du problème. - Établir avec le prestataire un contrat de maintenance avec des délais d'actions courts garantis. - Définir un plan de communication rapidement actionnable pour pouvoir rassurer au plus vite le public. | - Application en urgence des correctifs au modèle. - Création en urgence d'un support de communication visant à éteindre la polémique.
Délais courts | Les délais sont très courts car un concurrent planifie le même type d’application, il faut être les premiers à proposer ces services. | Le concurrent sort son application avant nous. | - Allongement de la durée nécessaire pour atteindre la rentabilité. - Baisse du chiffre d'affaire. | 2 | 2 | 4 | - S'assurer en amont de la pleine disponibilité des intervenants sur le projet. - Consulter les intervenants du projets afin d'identifier de nouveaux risques qui n'auraient pas encore été envisagés. | - Augmentation conséquente du budget marketing pour rendre notre application plus visible dans ce contexte concurrenciel. - Développement de nouvelles fonctionnalités afin de se démarquer de la concurrence.
Staff dispersé | Les développeurs de l’application mobile travaillent en parallèle sur une autre application urgente. | Le concurrent sort son application avant nous. | - Allongement de la durée nécessaire pour atteindre la rentabilité. - Baisse du chiffre d'affaire. | 2 | 2 | 4 | S'assurer en amont de la pleine disponibilité du/des développeur(s) sur le projet. | - Augmentation conséquente du budget marketing pour rendre notre application plus visible dans ce contexte concurrenciel. - Développement de nouvelles fonctionnalités afin de se démarquer de la concurrence.
Photos utilisateurs | Stockage de données sensibles : photos des utilisateurs | Fuite de données, mise à disposition publique de ces photos privées. | - Bad buzz, polémique, diminution du nombre d'utilisateur, mauvaise réputation de l'entreprise, baisse du chiffre d'affaire. - Procès, condamnation, amendes. | 3 | 1 | 3 | - Stockage long terme des photos uniquement sur l'appareil de l'utilisateur. - Les photos de l'utilisateur sont transmises de manières chiffrées au modèle en production. - Les photos sont stockées uniquement temporairement lors des prédictions du modèle (purges quotidiennes). | - Interruption temporaire ou définitive du service. - Mise en œuvre d'un plan de communication afin de restaurer la réputation de l'entreprise. - Règlement des amendes.
Préférences et notes | Stockage de données sensibles : préférences utilisateurs, notes de prédictions. | Fuite de données. | - Bad buzz, polémique, diminution du nombre d'utilisateur, mauvaise réputation de l'entreprise, baisse du chiffre d'affaire. - Procès, condamnation, amendes. | 2 | 1 | 2 | - Nécessité de disposer d'un compte client. - Stockage sécurisé et chiffré de ces données dans le compte client. | - Interruption du service afin de mettre en place les actions permettant de stopper la fuite de données. - Mise en œuvre d'un plan de communication afin de restaurer la réputation de l'entreprise. - Règlement des amendes.
Localisation du service | RGPD : localisation des données et traitement. | - Contrôle des autorités. - Révélation publique par des journalistes. | - Service inaccessible le temps des changements. - Procès, condamnation, amendes. - Mauvaise réputation de l'entreprise. | 2 | 2 | 4 | - Localiser tous les services en Europe. - Tout revalider avec le DPO avant la mise à disposition de l'outil au public. | - Migration du service sur le territoire Européen. - Règlement des amendes. - Communication auprès du publique pour le rassurer. - Adaptation des outils en cas de changement de prestataire.
Manquements RGPD | RGPD : manquement aux obligations. | - Contrôle des autorités. - Révélation publique par des journalistes. | - Service inaccessible le temps des changements. - Procès, condamnation, amendes. - Mauvaise réputation de l'entreprise. | 3 | 2 | 6 | Faire valider tous les points relatifs au RGPD par le DPO avant la mise à disposition de l'outil au publique. | - Mise en place des corrections nécessaires. - Règlement des amendes. - Communication auprès du public pour le rassurer.
Usage détourné | L'outil peut être utilisé par des personnes malveillantes. | Détournement de l'outil à d'autres fins que celles prévues initialement. | - Service inaccessible le temps des changements. - Procès, condamnation, amendes. - Mauvaise réputation de l'entreprise. | 2 | 2 | 4 | - Envoi des images et réception des réponses uniquement via l’application. - Analyse adresse IP pour éviter requêtes de masse. - Limiter le nombre de requêtes pour les personnes ne disposant pas de compte, et blocage du compte en cas d’abus. - Les photos doivent être prises uniquement avec l’application (donc la personne est consciente qu’elle est prise en photo, pas possible d’importer une photo d’une autre personne sans son consentement.) | - Développement en urgence d'un correctif. - Communication auprès du public pour le rassurer. - Règlement des amendes.
Découverte réduite | L’application fait des propositions en fonction des vêtements actuellement possédés par l’utilisateur ou selon ses préférences renseignées. | Pas d’effet de nouveauté, pas de découverte, l’utilisateur se lasse, ne comprend pas l'intérêt de l'application et l’achat est plus difficilement déclenché. | - Perte d'utilisateurs. - Chiffre d'affaire inférieures aux prédictions. - Allongement de la durée nécessaire pour atteindre la rentabilité. | 2 | 3 | 6 | Inclure une part de nouveauté dans les propositions de produits. | - Effectuer les ajustements sur le modèle. - Communication auprès du public pour l'informer de la mise à jour.